## Sheet1
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
TAHAP I, TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH DESA CRAKEN
KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK
Pagu Desa Rp.1.077.869.000,-
NO | URAIAN | URAIAN OUTPUT | VOLUME | CARA | ANGGARAN | REALISASI | SISA | % CAPAIAN | TENAGA | DURASI | UPAH | KET
|  |  | OUTPUT | PENGADAAN |  |  |  | OUTPUT | KERJA(Org) | (Hari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I | PENDAPATAN
Pendapatan Transfer
Dana Desa
| Tahap I |  |  |  | 215573800 | 215573800 | 0 | 20%
| Tahap II |  |  |  | 431147600 | 431147600 | 0 | 40%
| JUMLAH PENDAPATAN |  |  |  | 646721400 | 646721400 | 0 | 60%
II | BELANJA
BIDANG PEMBANGUNAN DESA
TAHAP I :
| 1.Rabat Beton Rt 14 Rw 05 Dsn Gentungan | Kemudahan sarana Transportasi | 215 x 3.5 m | Swakelola | 120026700 | 119942800 | 83900 | 99% | 31 | 11 | 26632000
| 2.Rabat Beton Rt 15 Rw 05 Dsn Gentungan | Kemudahan sarana Transportasi | 260 x 2,25 m | Swakelola | 87626800 | 87512300 | 114500 | 98% | 29 | 9 | 20488000
TAHAP II :
| 1.Rabat Beton Rt 13 Rw 05 Dsn Gentungan | Kemudahan sarana Transportasi | 745 x 2,25 m | Swakelola | 248391700 | 248356400 | 35300 | 99% | 35 | 21 | 57032000
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
TAHAP II
| 1.Kegiatan Penyediaan PMT Balita | Menambah gizi balita,mencegah Stunting | 216 Balita | Swakelola | 16272000 | 8136000 | 8136000 | 50%
| 2.Kegiatan Penyediaan PMT Lansia | Menambah gizi Lansia | 145 Lansia | Swakelola | 6840000 | 3420000 | 3420000 | 50%
| 3.Kegiatan Kelas Ibu Hamil | Meningkatkan pengetahuan bumil agar ibu dan bayi sehat ,cerdas | 23 Bumil | Swakelola | 8728000 | 8728000 | 0 | 100%
| 4.Penyediaan Insentif Kader Posyandu balita | Meningkatkan semangat Kader Posyandu | 20 Kader | Swakelola | 12000000 | 6000000 | 6000000 | 50%
| 5.Penyediaan Insentif Kader Lansia | Meningkatkan semangat Kader Lansia | 4 Org | Swakelola | 1200000 | 600000 | 600000 | 50%
| JUMLAH BELANJA |  |  |  | 500851500 | 482695500 | 18389700 | 75%
III | PEMBIAYAAN
Pengeluaran Pembiayaan
Penyertaan Modal Desa
JUMLAH PEMBIAYAAN
JUMLAH (Pendapatan-
| Belanja-Pembiayaan) |  |  |  | 145869900 | 164025900 | -18389700
|  | Disetujui oleh, |  |  |  | Craken,14 Agustus 2019
|  | Kepala Desa Craken |  |  |  | Bendahara Desa Craken
|  | SADELI |  |  |  | SUMARTINI
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
TAHAP I, TAHAP II ,TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH DESA CRAKEN
KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK
Pagu Desa Rp.1.077.869.000,-
NO | URAIAN | URAIAN OUTPUT | VOLUME | CARA | ANGGARAN | REALISASI | SISA | % CAPAIAN | TENAGA | DURASI | UPAH | KET
|  |  | OUTPUT | PENGADAAN |  |  |  | OUTPUT | KERJA(Org) | (Hari)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I | PENDAPATAN
Pendapatan Transfer
Dana Desa
| Tahap I |  |  |  | 215573800 | 215573800 | 0 | 20%
| Tahap II |  |  |  | 431147600 | 431147600 | 0 | 40%
| Tahap III |  |  |  | 431147600 | 431147600 | 0 | 40%
| JUMLAH PENDAPATAN |  |  |  | 1077869000 | 1077869000 | 0 | 100%
II | BELANJA
BIDANG PEMBANGUNAN DESA
TAHAP I :
| 1.Rabat Beton Rt 14 Rw 05 Dsn Gentungan | Kemudahan sarana Transportasi | 215 x 3.5 m | Swakelola | 120026700 | 119942800 | 83900 | 99% | 31 | 11 | 26632000
| 2.Rabat Beton Rt 15 Rw 05 Dsn Gentungan | Kemudahan sarana Transportasi | 260 x 2,25 m | Swakelola | 87626800 | 87512300 | 114500 | 99% | 29 | 9 | 20488000
TAHAP II :
| 1.Rabat Beton Rt 13 Rw 05 Dsn Gentungan | Kemudahan sarana Transportasi | 745 x 2,25 m | Swakelola | 248391700 | 248356400 | 35300 | 99% | 35 | 21 | 57032000
| 2.TPT RT 14 Rw.05 Dsn Gentungan | Penahan Badan Jalan | 51 x 2,5 m | Swakelola | 124381300 | 124302300 | 79000 |  | 49 | 22 | 78630000
TAHAP III :
| 1.Saluran RT 18 Rw 05 Dsn Gentungan | Sarana Irigasi | 253 x 0,5 m | Swakelola | 123515900 | 123500300 | 15600 | 99% | 40 | 13 | 45448000
| 2.Rabat RT 18 Rw 05 Dsn Gentungan | Kemudahan sarana Transportasi | 260 x 3,5 m | Swakelola | 132020800 | 131856700 | 164100 | 99% | 26 | 14 | 28580000
| 3.TPT RT 17 Rw.05 Dsn Gentungan | Penahan Badan Jalan | 45 x 2,4 | Swakelola | 101831200 | 101784200 | 47000 | 99% | 38 | 20 | 64340000
| 4.Plat Deker Dusun Gentungan | Memperlancar Transportasi | 7x 1,2 m | Swakelola | 9867000 | 9656700 | 210300 | 99% | 19 | 1 | 1590000
| 5.Jembatan Dusun Gentungan | Memperlancar Transportasi | 4 x 3 m | Swakelola | 85167600 | 84863400 | 304200 | 99% | 27 | 7 | 26810000
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
TAHAP II
| 1.Kegiatan Penyediaan PMT Balita | Menambah gizi balita,mencegah Stunting | 216 Balita | Swakelola | 8136000 | 8136000 | 0 | 100%
| 2.Kegiatan Penyediaan PMT Lansia | Menambah gizi Lansia | 145 Lansia | Swakelola | 3420000 | 3420000 | 0 | 100%
| 3.Kegiatan Kelas Ibu Hamil | Meningkatkan pengetahuan bumil agar ibu dan bayi sehat ,cerdas | 23 Bumil | Swakelola | 8728000 | 8728000 | 0 | 100%
| 4.Penyediaan Insentif Kader Posyandu balita | Meningkatkan semangat Kader Posyandu | 20 Kader | Swakelola | 6000000 | 6000000 |  | 100%
| 5.Penyediaan Insentif Kader Lansia | Meningkatkan semangat Kader Lansia | 4 Org | Swakelola | 600000 | 600000 |  | 100%
TAHAP III
| 1.Kegiatan Penyediaan PMT Balita | Menambah gizi balita,mencegah Stunting | 216 Balita | Swakelola | 8136000 | 8136000 | 0 | 100%
| 2.Kegiatan Penyediaan PMT Lansia | Menambah gizi Lansia | 145 Lansia | Swakelola | 3420000 | 3420000 | 0 | 100%
| 3.Penyediaan Insentif Kader Posyandu balita | Meningkatkan semangat Kader Posyandu | 20 Kader | Swakelola | 6000000 | 6000000 | 0 | 100%
| 5.Penyediaan Insentif Kader Lansia | Meningkatkan semangat Kader Lansia | 4 Org | Swakelola | 600000 | 600000 | 0 | 100%
| JUMLAH BELANJA |  |  |  | 1077869000 | 1076815100 | 1053900 |  |  |  | 349550000
III | PEMBIAYAAN
Pengeluaran Pembiayaan
Penyertaan Modal Desa
JUMLAH PEMBIAYAAN
JUMLAH (Pendapatan-
| Belanja-Pembiayaan) |  |  |  |  | 1053900
|  | Disetujui oleh, |  |  |  | Craken,31 Desember 2019
|  | Kepala Desa Craken |  |  |  | Bendahara Desa Craken
|  | SADELI |  |  |  | SUMARTINI

## Sheet2
LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)
KABUPATEN | : TRENGGALEK |  |  |  | KECAMATAN : MUNJUNGAN
DESA | : CRAKEN |  |  |  | TAHUN | : 2018
TABEL 1 JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)
SASARAN | JUMLAH TOTAL RUMAH |  |  | IBU HAMIL |  | ANAK 0-22 BULAN
| TANGGA 1.000 HPK |  | TOTAL | KEK/ RESTI | TOTAL | GIZI KURANG/ GIZI BURUK/
STUNTING
JUMLAH | 102 |  | 37 | 5-30 | 65 | 4
TABEL 2 HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)
SASARAN | JUMLAH TOTAL ANAK USIA |  | HIJAU | KUNING |  | MERAH
| 0-23 BULAN |  | (NORMAL) | (RESIKO STUNTING) |  | (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH | 65 |  | 63 | 1 |  | 1
TABEL 3.KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN STUNTING BAGI 1.000 HPK
SASARAN | INDIKATOR |  |  |  | JUMLAH | %
| 1.PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN |  |  |  | 29 | 78
| 2.MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI |  |  |  | 29 | 78
| 3.IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI |  |  |  | 24 | 64
IBU HAMIL | 4.MENGIKUTI KONSELING GIZI KELAS IBU HAMILMINIMAL 4 KALI |  |  |  | 37 | 100
| 5.IBU HAMIL (KEK/RESTI )MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN |  |  |  | 4 | 11
| 6.RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN |  |  |  | 37 | 100
| 7.RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK |  |  |  | 10 | 27
| 8.MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN |  |  |  | 26 | 70
| 1.ANAK USIA< 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP |  |  |  | 53 | 81
| 2.DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN |  |  |  | 61 | 93
| 3.DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI SETAHUN |  |  |  | 21 | 32
| 4.ORANG TUA /PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN |  |  |  | Laki-laki=2 Total =30 | 49
ANAK USIA | 5.KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG /STUNTING |  |  |  | 4 | 100
0-23 BULAN | 6.RUMAH TANGGAANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN |  |  |  | 65 | 100
(0-2 TH) | 7.RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK |  |  |  | 36 | 55
| 8.ANAK USIA 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN |  |  |  | 8 | 12
| 9.ANAK 0-2 TAHUNMEMILIKI AKTA LAHIR |  |  |  | 51 | 78
| 10.ORANG TUA /PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD) |  |  |  | 0 | 0
ANAK> 2-6 | 1.ANAK>2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80% |  |  |  | 71 | 98
TAHUN
TABEL 4.TINGKAT KONVERGENSI DESA
NO | SASARAN |  | JUMLAH INDIKATOR |  | TINGKAT KONVERGENSI
|  |  | YG DITERIMA | SEHARUSNYA DITERIMA
1 | IBU HAMIL |  | 29 | 37 | 78%
2 | ANAK 0-23 BULAN |  | 53 | 65 | 81%
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA |  |  | 82 | 102 | 80%
TABEL 5.PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING
NO | BIDANG KEGIATAN |  |  | TOTAL ALOKASI DANA | KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING
[5 empty] | ALOKASI DANA | % (PERSEN)
1 | BIDANG PEMBANGUNAN DESA |  |  | 1040969000
2 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |  |  | 0 |  | 0%
Craken, 14 -08-2019
KEPALA DESA CRAKEN
SADELI
LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)
KABUPATEN | : TRENGGALEK |  |  |  | KECAMATAN : MUNJUNGAN
DESA | : CRAKEN |  |  |  | TAHUN | : 2018
TABEL 1 JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)
SASARAN | JUMLAH TOTAL RUMAH |  |  | IBU HAMIL |  | ANAK 0-22 BULAN
| TANGGA 1.000 HPK |  | TOTAL | KEK/ RESTI | TOTAL | GIZI KURANG/ GIZI BURUK/
STUNTING
JUMLAH | 102 |  | 37 | 5-30 | 65 | 4
TABEL 2 HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)
SASARAN | JUMLAH TOTAL ANAK USIA |  | HIJAU | KUNING |  | MERAH
| 0-23 BULAN |  | (NORMAL) | (RESIKO STUNTING) |  | (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH | 65 |  | 63 | 1 |  | 1
TABEL 3.KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN STUNTING BAGI 1.000 HPK
SASARAN | INDIKATOR |  |  |  | JUMLAH | %
| 1.PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN |  |  |  | 37 | 100
| 2.MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI |  |  |  | 29 | 78
| 3.IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI |  |  |  | 24 | 64
IBU HAMIL | 4.MENGIKUTI KONSELING GIZI KELAS IBU HAMILMINIMAL 4 KALI |  |  |  | 37 | 100
| 5.IBU HAMIL (KEK/RESTI )MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN |  |  |  | 35 | 90
| 6.RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN |  |  |  | 37 | 100
| 7.RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK |  |  |  | 37 | 100
| 8.MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN |  |  |  | 26 | 70
| 1.ANAK USIA< 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP |  |  |  | 53 | 81
| 2.DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN |  |  |  | 61 | 93
| 3.DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI SETAHUN |  |  |  | 21 | 32
| 4.ORANG TUA /PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN |  |  |  | Laki-laki=2 Total =37 | 60
ANAK USIA | 5.KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG /STUNTING |  |  |  | 4 | 100
0-23 BULAN | 6.RUMAH TANGGAANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN |  |  |  | 65 | 100
(0-2 TH) | 7.RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK |  |  |  | 36 | 55
| 8.ANAK USIA 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN |  |  |  | 8 | 12
| 9.ANAK 0-2 TAHUNMEMILIKI AKTA LAHIR |  |  |  | 51 | 78
| 10.ORANG TUA /PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD) |  |  |  | 0 | 0
ANAK> 2-6 | 1.ANAK>2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80% |  |  |  | 71 | 98
TAHUN
TABEL 4.TINGKAT KONVERGENSI DESA
NO | SASARAN |  | JUMLAH INDIKATOR |  | TINGKAT KONVERGENSI
|  |  | YG DITERIMA | SEHARUSNYA DITERIMA
1 | IBU HAMIL |  | 29 | 37 | 78%
2 | ANAK 0-23 BULAN |  | 53 | 65 | 81%
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA |  |  | 82 | 102 | 80%
TABEL 5.PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING
NO | BIDANG KEGIATAN |  |  | TOTAL ALOKASI DANA | KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING
[5 empty] | ALOKASI DANA | % (PERSEN)
1 | BIDANG PEMBANGUNAN DESA |  |  | 1040969000
2 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |  |  | 0 |  | 0%
Craken, 14 -08-2019
KEPALA DESA CRAKEN
SADELI

## Sheet3
DATA STUNTING TAHUN 2018
DESA CRAKEN
KECAMATAN MUNJUNGAN
NO | NAMA BALITA | L/P | POSYANDU | ALAMAT | UMUR | BB | TB | PERTUMBUHAN BALITA |  | KONTAK PERSON
[5 empty] | (BULAN) | (Kg) | (Cm) | PENDEK | SANGAT PENDEK | ORANG TUA BALITA
(NO.Hp)
1 | ADIRA NAHDA CINTA AQILA | P | NGADIPURO | NGADIPURO | 39 | 12.7 | 87 | V |  | 082228016252
2 | BILQIS ZAFIRA HARUN | P | NGADIPURO | NGADIPURO | 50 | 11.2 | 93 | V |  | 081348124277
3 | MOH.ZIDAN MAULANA | L | NGADIPURO | NGADIPURO | 51 | 14.5 | 96 | V |  | 085230097184
4 | MOH.ALBY ARIANNIZAM | L | NGADIPURO | NGADIPURO | 52 | 13.5 | 95 | V |  | 082228890013
5 | EXEL TRIO FEBRIAN | L | NGADIPURO | NGADIPURO | 54 | 15.6 | 98 | V |  | 082338629894
6 | DELON TAMA RESDIANSAH | L | NGADIPURO | NGADIPURO | 40 | 15 | 90 | V |  | 082142171949
7 | HAMIM JAZULI | L | NGADIPURO | NGADIPURO | 20 | 11.4 | 84 | V |  | 082316886556
8 | RANIA NAJWA HUMAIRA | P | GENTUNGAN | GENTUNGAN | 37 | 10.7 | 87 | V |  | 082219756349
9 | FITRIA RAHMA ALIYA | P | GENTUNGAN | GENTUNGAN | 48 | 13 | 91 | V
10 | ALIF MADA ASIFA | P | GENTUNGAN | GENTUNGAN | 39 | 12.9 | 90 | V |  | 082298186757
11 | IMAM FREDIANTORO | L | GENTUNGAN | GENTUNGAN | 59 | 14.5 | 98 | V |  | 085335829958
12 | ALM.AZWA KHUSNIA | P | NGADIPURO | NGADIPURO | 12 | 6.6 | 68 |  | V | 085331091060
13 | ADITYA RINANDA PUTRI | L | GENTUNGAN | GENTUNGAN | 49 | 14.2 | 90 |  | V | 082264171013
14 | RATNA INTAN APRILIANI | P | GENTUNGAN | GENTUNGAN | 28 | 8.7 | 77 |  | V
15 | NAURA AYUNDA PUTRI | P | GENTUNGAN | GENTUNGAN | 44 | 11.4 | 87 |  | V
CRAKEN, 14-08 -2019
KEPALA DESA CRAKEN
SADELI